## Timeline
Prediktive Klasifikasi Nasabah Potensial Untuk Pembukaan Rekening Deposito Melalui Telemarketing
Nama Kelompok : Pandas Alpa
| Project Start Date |  | 2023-11-08 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
| Projecyt Manager |  | 2023-12-06 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25
 | time axis 2023-11-06 to 2023-12-31
WBS | TASK | Deliverable | PIC | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | time axis 2023-11-06 to 2023-12-31
1 | Business Analis |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Mencari Dataset | Dataset | All |  | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 5 | 100% | 3
.1 | Menentukan Judul | Judul | All |  | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 3 | 100% | 3
.1 | Menentukan Problem | Problem | All |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | 100%
.1 | 5 W + 1 H | 5 w + 1 H | Risqi Sudrajat |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | 100%
.1 | Use Case | Diagram Use Case | Risqi Sudrajat |  | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2 | 100%
1 | Data Modeler |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Bussines Understading, Data prepartion | Problem dan preparation data | All |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2 | 100% | 2
.1 | Pemodelan | Hasil model | All |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2 | 100%
.1 | Revisi model | Perbaikan model | Michael Richard Takakobi |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2 | 100% | 2
.1 | Evaluasi Model | Menentukan model yang pas dan cocok | Maulana Khisyam dan Rizal Saefullah |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 100% | 1
1 | Data Visualisation |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Visualiasasi model | Tampilan visualiasi | Maulana Khisyam dan Rizal Saefullah |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2 | 100% | 2
.1 | Revisi Visualisasi | Hasil Revisi | Maulana Khisyam dan Rizal Saefullah |  | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 3 | 100% | 3
.1 | Dashboard Tableau | Tampilan Dashboard | Risqi Sudrajat dan Duriyah Marwa Septia |  | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 3 | 100% | 1
.1 |  |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | 0% | 1
1 | Technical Desain |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | PPT | Design PPT | Duriyah Marwa Septia |  | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | 100% | 2
.1 |  |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 0%
-